2019年“7.8保险扶贫公益跑”活动细则

2019年7.8全国保险公众宣传日“7.8保险扶贫公益跑”活动细则具体如下：

一、活动规划

活动宗旨：以“爱国爱家，从一份保障开始”为主题，聚焦深度贫困地区，采取运动+扶贫的方式，组织行业带动社会公众为22个具有集中连片特殊贫困县（市）及国家扶贫开发工作重点县的省份捐赠步数，所捐步数积累到一定数量，即可由保险公司认领并捐赠保险保障，为当地建档立卡贫困人口提供公益性保险服务，防止因病、因灾致贫，守护来之不易的脱贫成果。

活动时间：2019年6月25日06:00 - 7月8日18:00。

活动平台：微信小程序“7.8保险扶贫公益跑”

扶贫项目认领平台：蓝信平台

活动内容：

31个省（自治区、直辖市）及5个计划单列市参与捐赠步数，为22个具有集中连片特殊贫困县（市）及国家扶贫开发工作重点县的省份（以下简称被帮扶地区）生成保险扶贫项目，由保险公司认领并实施。

参与人员：各保险公司和地方行业协会组织保险从业者及公众参与活动，微信用户均可自愿参与。

二、活动内容

1.参与者在活动期间登陆微信小程序“7.8保险扶贫公益跑”，当天累计达到7800步即可选择一个地区（31个省、自治区、直辖市，5个计划单列市，共36个地区）捐献步数（活动期间每天均可重复捐步，并可重新选择捐赠地区），7月8日当天的步数双倍累计。捐献完成1次、5次或连续10天捐赠即可获得相对应的“保险扶贫公益捐赠达人”虚拟勋章。

2.为聚焦深度贫困地区，本次活动采取“互助行”形式进行，14个没有集中连片特殊贫困县（市）及国家扶贫开发工作重点县的地区将为22个被帮扶地区助跑。36个地区捐献步数将分别计数，同时也将根据分组计入被帮扶地区的汇总计数。互助方式见《2019年“7.8保险扶贫公益跑”互助行分组表》。

3.各被帮扶地区获捐步数达到预设额度（7800万步/地区），即可生成保险扶贫项目。活动期间（6月25日06:00 - 7月8日18:00。）各保险公司应登陆蓝信平台积极认领拟帮扶地区。

三、参与流程

（一）公众参与流程

1.6月25日至7月8日期间，可通过如下途径参与活动：①通过微信搜索“7.8保险扶贫公益跑”微信小程序；②通过“中国保险行业协会”微信公众号，各保险公司总公司、地方行业协会官方微信公众号活动入口参加活动；③通过好友分享“7.8保险扶贫公益跑”小程序二维码参加活动。

2.参与者进入活动页面后，点击首页“公益捐赠”，可授权程序调取微信运动步数，当天微信运动步数达到7800步，点击“立即捐步”选择想要捐赠的省份，即可进行捐赠。点击“确认捐赠”，显示当前各省份及个人前50名的排行榜，跑步参与流程即为结束。

（二）活动推广流程

为加强活动影响力，提升公众参与度，各会员单位应及时将单位官方微信公众号与该活动微信小程序“7.8保险扶贫公益跑”进行关联。关联流程：

登录公众号后台→小程序管理→关联小程序→验证身份→输入该程序AppID（wx798caca20b04a92e）6月20日开放关联。

关联成功后微信公众号会收到关联成功的提醒，在图文消息、自定义菜单、模板消息等功能中可使用该小程序。

（三）保险公司认领保险扶贫项目流程

6月25日6:00-7月8日18:00活动开展期间，各保险公司总公司可登陆蓝信平台认领扶贫项目。

填报人员登录蓝信APP，点击“第三屏”工作台中的“扶贫公益跑”进入，输入“企业代码”点击“下一步”，出现选择认领的地区（可多选），选填“保险保障额度”，填写完成后，点击“一键认领”，弹出最终确认页面，填报人员确认页面信息无误后，点击“确认”即可完成认领操作，活动期间每个公司只能认领一次。没有蓝信平台使用权限的保险公司总公司，请于6月10日之前，填写（附件：“保险行业公众宣传大比武”评分上报人员信息表），操作详见“2019“保险行业公众宣传大比武”评分细则与要求”

四、扶贫项目实施说明

1.保险扶贫项目以22个被帮扶地区为单位，各公司认领地区数量不受限制。

2.每个保险扶贫项目均需对接帮扶当地建档立卡贫困人口，每个项目保险保障额度为1500万元以上，帮扶人数为500人以上，最低保障期限为一年。

3.保险公司认领相应被帮扶省份后，应及时与当地监管部门、地方行业协会及政府金融、扶贫部门对接，共同商讨确定符合贫困人口实际需求的保险保障方案。保险扶贫项目捐赠应在活动结束后4个月内完成，并通过中国保险行业协会官方网站及本单位官方网站向社会公布捐赠项目落地情况。项目落地后，应随时将项目理赔情况报送至中国保险行业协会。项目全部实施完成1个月内，应通过中国保险行业协会官方网站及各单位官方网站向社会公布项目结果。

如有任何问题请来电咨询：

侯鹏：010-66251604    13611319789

2019年“7.8保险扶贫公益跑”互助行分组表

| 序号 | 省份 | 重点扶贫地区 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甘肃 | 甘肃 |
| 2 | 浙江 |  |
| 3 | 内蒙古 | 内蒙古 |
| 4 | 山东 |  |
| 5 | 西藏 | 西藏 |
| 6 | 福建 |  |
| 7 | 青海 | 青海 |
| 8 | 天津 |  |
| 9 | 湖南 | 湖南 |
| 10 | 上海 |  |
| 11 | 广西 | 广西 |
| 12 | 深圳 |  |
| 13 | 贵州 | 贵州 |
| 14 | 广东 |  |
| 15 | 宁夏 | 宁夏 |
| 16 | 宁波 |  |
| 17 | 山西 | 山西 |
| 18 | 江苏 |  |
| 19 | 吉林 | 吉林 |
| 20 | 大连 |  |
| 21 | 黑龙江 | 黑龙江 |
| 22 | 厦门 |  |
| 23 | 云南 | 云南 |
| 24 | 北京 |  |
| 25 | 新疆 | 新疆 |
| 26 | 青岛 |  |
| 27 | 海南 | 海南 |
| 28 | 辽宁 |  |
| 29 | 河北 | 河北 |
| 30 | 安徽 | 安徽 |
| 31 | 江西 | 江西 |
| 32 | 湖北 | 湖北 |
| 33 | 重庆 | 重庆 |
| 34 | 河南 | 河南 |
| 35 | 四川 | 四川 |
| 36 | 陕西 | 陕西 |